## Sheet1
様式－10
業務打合せ簿
発議者 |  |  |  | ■発注者 □受注者 |  |  |  |  | 発議年月日 |  | 2019-04-19
発議者名 |  |  |  | 飯舘村
発議事項 |  |  |  | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □届出 □その他 （ 年度別計画書の変更について ）
業務番号 業務名 |  |  |  | 第 |  |  |  | 号 | 平成30年度ふくしま森林再生事業 年度別事業実施計画作成業務委託
業務場所
（内容）
平成30年度ふくしま森林再生事業年度別事業実施計画作成業務委託（以下、「本業務」という。）について、 ①保育間伐として設計しているが、林齢が補助該当要件に合致していない。 →事業実施箇所：8～9齢級 対象林齢：～8齢級 ②林齢が該当していない状況でも平均胸高直径18ｃｍ未満の欠損木等の伐採であれば事業対象 ③ただしスギに関しては、標準地調査から18cmを超える見込み。 ④このため、スギに関して搬出を検討すべき ⑤搬出に関しては、施業箇所を一円と考え、10㎥/ha搬出することで事業対象とする。 →以上のことから、至急以下の内容で年度別計画を修正すること。 ●保育間伐として実施している⑪について、搬出するように数量を変更すること。 ●⑪の搬出を前提として、森林作業道を入れること（測量等の実施）。 以上
| 添付図 |  |  |  |  | 葉、その他添付図書
処理 | 発注者 | 上記について |  |  | ■指示 □協議 □通知 □承諾 □受理 □その他 | [8 empty] | します。
指示事項・協議結果等
同上
|  | 監督員 |  |  | 斎藤 博史 |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 平成 年 月 日
回答 | 受注者 | 上記について |  |  | ■了解 □協議 □提出 □報告 □届出 □その他 | [8 empty] | します。
提出・報告内容等
|  | 管理（主任）技術者 |  |  | 菊池 譲 |  |  | 会社 |  | 株式会社パスコ |  |  | 2019-04-19
| 部 長 副部長 |  |  | 課長 |  |  | 主 任 主 査 |  | 監督員 |  |  | 管理(主任) 技 術 者 |  | 担 当 技術者
[12 empty] | 菊池 |  | 福士