様式－７

打　合　せ　記　録　簿

| 第７回 | 平成30年度ふくしま森林再生事業 年度別事業実施計画作成業務委託 工程会議 | 項 | ／ |
| --- | --- | --- | --- |

| 発注者側 | 課長 | 主幹 (業務) | 主任 | 課 員 | 監督員 | 受注者側 | 管理（主任） 技 術 者 | 担 当 技 術 者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 事務所名 | 飯舘村 復興対策課 |  | 受注者 | 株式会社パスコ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委託業務の名称 | 平成30年度ふくしま森林再生事業 年度別事業実施計画作成業務委託 |  | 整理 番号 | 008 （第8回） |
| 出席者 | 発注 者側 | 飯舘村復興対策課 斎藤 福島県相双農林事務所 佐藤、 小池 | 場所 | 飯舘村役場 打ち合わせスペース |
|  |  |  | 日時 | 令和元年6月12日（水） 14:00～15:00 |
|  | 受注 者側 | 株式会社パスコ 菊池、齋藤 | 打合せ 方式 | 会議 ・ 電話 ・（ ） |
|  |  | 飯舘村森林組合 菅野、高橋、 佐久間 |  |  |
|  |  | 福島県森林・林業・緑化協会 佐藤 |  |  |
| パスコは、飯舘村復興対策課（以下、「飯舘村」という。）と、平成30年度ふくしま森林再生事業年度別事業実施計画作成業務委託（以下、「本業務」という。）に関する第８回打合せを実施した。 【議題】 - 年度別計画関係 - 今後のスケジュール確認 【打合せ内容】 - 年度別計画関係 - 周囲測量は現地・取りまとめとも73.73ha完了。 - 作業道中心線測量は0.41km完了（14林班1番の1.3kmは除外する）。 - 作業道中心線測量は14林班1番（林業専用道を予定する線形からの支線）、14林班86番、13林班6番にて追加測量を実施する。 - 14林班86番、13林班6番の作業道測量にあたっては丸太筋工についても検討する。 - 樹皮採集による放射線量計測は残りの測量実施箇所で実施するが、設計数量を超える場合は報告する。 - 上記中心線測量、放射線量計測の地点数決定の結果を持って、数量を確定し、6月末までに最終数量を報告する。 - 同意取得業務についても同意、不同意を含め、数量を確定し、報告する（森林組合）。 2)今後のスケジュール確認 - 6月末までに金抜き設計書に確定数量を入れ提出する（パスコ→飯舘村）。 以上 |  |  |  |  |